ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

« ДАВЫДОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий  многомандатных избирательных округов №1- № 6   по выборам депутатов Совета народных депутатов Давыдовского городского поселения Лискинского муниципального района седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

24 июня 2020 года № 49

р.п.Давыдовка

# О Календарном плане

основных организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных депутатов Давыдовского городского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области седьмого созыва

В соответствии со статьями 28, 37 Закона Воронежской области «Избирательный кодекс Воронежской области», Избирательная комиссия муниципального образования « Давыдовское городское поселение» Лискинского муниципального района решила:

1. Утвердить Календарный план основных организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных депутатов Давыдовского городского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Контроль за выполнение настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии муниципального образования « Давыдовское городское поселение» Лискинского муниципального района Ракитину И.В.

| Председатель комиссии | И.В.Ракитина |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии | Н.В.Шеметова |

|  | Утвержден решением Избирательной комиссии муниципального образования « Давыдовское городское поселение» Лискинского муниципального района от 24.06.2020 г. № 49 |
| --- | --- |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных депутатов Давыдовского городского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области седьмого созыва

|  | Дата принятия решения о назначении выборов: |
| --- | --- |
|  | - в органы местного самоуправления: 15 - 24 июня 2020 года; |
|  | - утверждение схемы избирательных округов: до 13 мая 2020 года. |

| День голосования | 13 сентября 2020 года |
| --- | --- |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ | Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования решения о назначении выборов | Глава администрации |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения УИК, помещений для голосования и номеров телефонов УИК | Не позднее 3 августа 2020 года | Глава администрации |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания | Не позднее 13 августа 2020 года, в исключительных случаях – не позднее 9 сентября 2020 года | ТИК |
|  | Опубликование списков избирательных участков, образованных в местах временного пребывания | Не позднее чем через 2 дня после их образования | ТИК |
|  | Представление сведений об избирателях в ТИК для составления списков избирателей | Не позднее 14 июля 2020 года | Глава администрации |
|  | Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | Глава администрации |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 1 сентября 2020 года | ТИК |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей и открепительных удостоверений соответствующим УИК | 2 сентября 2020 года | ТИК |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 3 сентября 2020 года | УИК |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей | Не ранее 3 сентября 2020 года | УИК |
|  | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей из ТИК | УИК |
|  | Направление в ТИК, УИК сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | С 23 августа по 2 сентября – каждые три дня в ТИК, а с 3 сентября до дня голосования включительно – ежедневно в УИК | Глава администрации |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 12 сентября 2020 года | Соответствующие УИКи |
|  | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью УИК | Не позднее 18 часов 12 сентября 2020 года | Председатели, секретари УИК |
|  | Сообщение о количестве избирателей, включенных в списки избирателей: УИК передает в ТИК ТИК передает в ИКВО | До 19 часов 12 сентября 2020 года До 20 часов 12 сентября 2020 года | Председатели УИК и ТИК |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее 12 сентября 2020 года | Председатели УИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |
|  | Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, которые участвуют в подготовке и проведении выборов 13 сентября 2020 года | С 24 июля по 13 августа 2020 года | Председатели ТИК |
|  | Размещение сообщения ИКВО о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий в сети Интернет | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о назначении выборов депутатов Воронежской областной Думы | ИКВО |
|  | Принятие решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | Не позднее 18 августа 2020 года | ТИК |
|  | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий | Не позднее 23 августа 2020 года | ИКВО |
|  | Назначение из резерва нового члена участковой избирательной комиссии взамен выбывшего | Не позднее чем через 10 дней со дня выбытия члена УИК | ТИК |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания | Не позднее 28 августа 2020 года, в исключительных случаях - не позднее 12 сентября 2020 года | ТИК |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
|  | Определение границ 28 частей территории Воронежской области для выдвижения территориальных групп кандидатов в депутаты Воронежской областной Думы и опубликование их перечня | Не позднее 4 июня 2020 года | ИКВО |
|  | Составление и публикация в областных государственных и муниципальных периодических печатных изданиях списка политических партий, общественных объединений, имеющих право выдвигать кандидатов на выборах депутатов Воронежской областной Думы и выборах в органы местного самоуправления | Не позднее чем через три дня со дня публикации решения о назначении выборов | Территориальный орган, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
|  | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов избирательными объединениями, иными общественными объединениями, самовыдвижение кандидатов на выборах депутатов Воронежской областной Думы и в органы местного самоуправления | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее 24 июля 2020 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Представление в ИКВО, избирательные комиссии, организующие выборы в органы местного самоуправления, списка кандидатов и иных документов, необходимых для выдвижения | Не позднее 24 июля 2020 года | Уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Выдача кандидату (уполномоченному представителю избирательного объединения) подтверждения о получении документов о выдвижении кандидата, списка кандидатов в письменной форме | В день поступления соответствующих документов | Соответствующие избирательные комиссии |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов либо об отказе в заверении | В трехдневный срок после представления списков | Соответствующая избирательная комиссия |
|  | Представление в избирательные комиссии документов для регистрации кандидата, списков кандидатов на выборах депутатов Воронежской областной Думы и в органы местного самоуправления | До 18 часов 29 июля 2020 года | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, списков кандидатов на выборах депутатов Воронежской областной Думы и в органы местного самоуправления либо мотивированного решения об отказе в их регистрации | В 10-дневный срок со дня приема документов | Соответствующая избирательная комиссия |
|  | Передача средствам массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов на выборах депутатов Воронежской областной Думы и в органы местного самоуправления для опубликования и в ТИК для внесения в ГАС «Выборы» | В течение 48 часов после регистрации | Соответствующая избирательная комиссия |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидат, уполномоченные представители избирательных объединений, выдвинувших список кандидатов |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо письменного представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц и иных документов, но не ранее принятия решения о заверении списка кандидатов, выдвинутого соответствующим избирательным объединением | Соответствующая избирательная комиссия |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка избирателей, снять свою кандидатуру | Не позднее 28 августа 2020 года, а в исключительных случаях – не позднее 11 сентября 2020 года | Кандидат, выдвинутый в составе списка избирателей |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, снять свою кандидатуру | Не позднее 7 сентября 2020 года, а в исключительных случаях – не позднее 11 сентября 2020 года | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
|  | Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов, отозвать данного кандидата, список кандидатов | Не позднее 7 сентября 2020 года | Уполномоченный орган избирательного объединения |
|  | Реализация права избирательного объединения исключить отдельных кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов | Не позднее 28 августа 2020 года | Избирательные объединения |
|  | Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего кандидата в одномандатном избирательном округе, с его согласия изменить ему округ | Не позднее 24 июля 2020 года | Избирательные объединения |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
|  | Представление в ИКВО перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Воронежской области |
|  | Опубликование перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ИКВО |
|  | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно эфирного времени, печатной площади для информирования избирателей, а также бесплатной печатной площади для опубликования решений комиссий | Не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения | Государственные и муниципальные организации телерадиовещания, редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов | Не позднее 28 августа 2020 года Не позднее 2 сентября 2020 года | ТИК, ИКМО УИК |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов, о выбытии кандидатов из зарегистрированных списков кандидатов | Незамедлительно по получении из избирательных комиссий сведений об отмене регистрации, о выбытии кандидатов | ТИК, ИКМО, УИК |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | С 8 по 13 сентября 2020 года включительно | Организации теле- и радиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие результаты опросов и прогнозов результатов выборов |
|  | Публикация избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, список кандидатов, своей предвыборной программы, представление в соответствующую избирательную комиссию копии указанной публикации | Не позднее 2 сентября 2020 года | ### Избирательные объединения |
|  | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов и до ноля часов 12 сентября 2020 года | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 15 августа до ноля часов 12 сентября 2020 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям эфирное время, печатную площадь в соответствующие избирательные комиссии | Не позднее чем через 30 дней со дня опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Публикация информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую редакция печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней со дня опубликования решения о назначении выборов | Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Реализация права отказаться от получения бесплатного эфирного времени полностью либо частично | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир | Избирательные объединения, кандидаты |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, определение дат публикации предвыборных агитационных материалов | Не позднее 13 августа 2020 года | Соответствующие избирательные комиссии, СМИ |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений в соответствующие избирательные комиссии | Не позднее чем через 30 дней со дня опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 13 августа 2020 года | Органы местного самоуправления по предложению соответствующих избирательных комиссий |
|  | Подача заявок на участие в жеребьевках в целях распределения: - бесплатного и платного эфирного времени на каналах телерадиовещания; - бесплатной и платной печатной площади периодических печатных изданий | Не позднее 13 августа 2020 года | Избирательные объединения, кандидаты, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
|  | Представление в соответствующие избирательные комиссии данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, списки кандидатов для проведения предвыборной агитации | С 13 по 23 сентября 2020 года | Региональные и муниципальные организации телерадиовещания и редакции региональных и муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Хранение учетных документов о предоставлении соответственно бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади | До 13 сентября 2023 года | Организации телерадиовещания, периодические печатные издания (независимо от формы собственности) |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Открытие в отделении Центрального банка, а в его отсутствии в филиале Сберегательного банка РФ специального счета для проведения выборов: - депутатов Воронежской областной Думы; - депутатов представительных органов и глав муниципальных образований | В течение 5 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | ИКВО, ИКМО |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов |  |  |
|  | ТИК (ОИК) | Не позднее 3 августа 2020 года | ИКВО |
|  | УИК | Не позднее 13 августа 2020 года | ТИК, ИКМО |
|  | Выдача избирательному объединению, кандидату документа для открытия специального избирательного счета | В течение 3-х дней после заверения списка кандидатов, получения уведомления о выдвижении кандидата | ИКВО, ИКМО |
|  | Открытие избирательным объединением, кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После получения документа об открытии счета до сдачи документов на регистрацию | Кандидаты, уполномоченные представители кандидатов, избирательных объединений по финансовым вопросам |
|  | Предоставление в ИКВО, ОИК, ИКМО сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах | Не реже одного раза в неделю, а с 3 сентября 2020 года – не реже одного раза в три операционных дня | Филиалы Сберегательного банка РФ |
|  | Уведомление кандидатом в депутаты в представительные органы поселений ИКМО о несоздании избирательного фонда | Одновременно со сдачей документов на регистрацию | Кандидат |
|  | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Не реже чем 1 раз в две недели до дня голосования | Соответствующая избирательная комиссия |
|  | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию |  |  |
|  | Первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидаты, уполномоченные представители кандидатов, избирательных объединений по финансовым вопросам |
|  | Итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты, уполномоченные представители кандидатов, избирательных объединений по финансовым вопросам |
|  | Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов | В течение пяти дней со дня получения финансовых отчетов | Соответствующие избирательные комиссии |
|  | Перечисление в доход соответствующего бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии | Не позднее 12 ноября 2020 года | Филиалы Сбербанка РФ |
|  | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из областного и местного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |  |  |
|  | По областному бюджету: |  |  |
|  | От УИК в ТИК | Не позднее 23 сентября 2020 года | Председатели УИК |
|  | От ТИК в ИКВО | Не позднее 3 октября 2020 года | Председатели ТИК |
|  | От ОИК в ИКВО | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования данных о результатах выборов | Председатели ОИК |
|  | От ИКВО в Воронежскую областную Думу | Не позднее 3 месяцев со дня официального опубликования данных о результатах выборов | ИКВО |
|  | По местному бюджету: |  |  |
|  | От УИК в ИКМО | Не позднее 23 сентября 2020 года | Председатели УИК |
|  | От ИКМО в представительный орган местного самоуправления | Не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования данных о результатах выборов | Председатели ИКМО |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня на выборах депутатов Воронежской областной Думы и в органы местного самоуправления | Не позднее 23 августа 2020 года | ИКВО, ИКМО |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней для обеспечения голосования в день голосования на выборах депутатов Воронежской областной Думы и в органы местного самоуправления | Не позднее 31 августа 2020 года | Полиграфические организации, ИКВО, ИКМО |
|  | Передача избирательных бюллетеней: |  |  |
|  | В ТИК | Не позднее 2 сентября 2020 года | ИКВО |
|  | В УИК | Не позднее 11 сентября 2020 года | ТИК, ИКМО |
|  | Определение формы и количества открепительных удостоверений, необходимых для проведения голосования | Не позднее 14 июля 2020 года | ИКВО, ИКМО |
|  | Выдача открепительных удостоверений избирателям: |  |  |
|  | в ТИК, ИКМО | С 29 июля по 2 сентября 2020 года | ТИК, ИКМО |
|  | в УИК | С 3 по 12 сентября 2020 года | УИК |
|  | Проведение голосования | 13 сентября 2020 года с 8 до 20 часов | УИК |
|  | Подсчет голосов избирателей | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | УИК |
|  | Подписание протокола УИК об итогах голосования | После проведения итогового заседания УИК | Члены УИК с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах голосования в соответствии с избирательным законодательством | Незамедлительно после подписания протокола | УИК при обращении соответствующих лиц |
|  | Размещение данных, содержащихся в протоколах УИК об итогах голосования в сети Интернет | По мере введения данных в ГАС «Выборы», но не позднее 16 сентября 2020 года | ИКВО |
|  | Определение результатов выборов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, установление итогов голосования по единому избирательному округу, на территории округа, района, поселения | Не позднее 17 сентября 2020 года | ТИК, ОИК, ИКМО |
|  | Установление результатов выборов в представительные органы местного самоуправления и глав муниципального образования | Не позднее 26 сентября 2020 года | ИКМО |
|  | Установление результатов выборов депутатов Воронежской областной Думы | Не позднее 29 сентября 2020 года | ИКВО |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата (выборного должностного лица), или копии документа, удостоверяющего, что им в пятидневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок после извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, главой муниципального образования | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Воронежской областной Думы, депутатом представительного органа местного самоуправления или главой муниципального образования |
|  | Опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов депутатов Воронежской областной Думы и в органы местного самоуправления | В течение 2 месяцев со дня голосования | ИКВО, ИКМО |
|  | Сохранение данных протоколов УИК об итогах голосования в сети Интернет | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | ИКВО |