**Воронежская область**

**Лискинский муниципальный район**

**УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 20/65,**

**на которую возложены полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления Давыдовского городского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области**

**РЕШЕНИЕ**

27 июня 2025 года № 5

рабочий поселок Давыдовка

**О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных депутатов Давыдовского городского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области восьмого созыва**

В соответствии со статьей 34 Закона Воронежской области от 27 июня 2007 года № 87-ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской области» участковая избирательная комиссия избирательного участка № 20/65 **решила:**

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных депутатов Давыдовского городского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области восьмого созыва (прилагается).

2. Контроль за выполнением Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных депутатов Давыдовского городского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области восьмого созыва возложить на председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 20/65.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Воронежской области.

Председатель комиссии Т.В. Терехова

Секретарь комиссии О.А. Машкова

УТВЕРЖДЕН  
решением участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 20/65  
от 27.06.2025 № 5

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных депутатов Давыдовского городского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области восьмого созыва**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Официальное опубликование решения Совета народных депутатов Давыдовского городского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области восьмого созыва от 23 июня 2025 года № \*\*\* «О назначении выборов депутатов Совета народных депутатов Давыдовского городского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области восьмого созыва» | – | 27 июня 2025 года |
| Дни голосования | – | 12, 13, 14 сентября 2025 года |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок  исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ | | | |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий (далее – УИК), помещений для голосования и номеров телефонов УИК | Не позднее 4 августа 2025 года | Глава Лискинского муниципального района |
| II. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию (далее – ТИК) сведений об избирателях для составления списков избирателей | Не позднее 15 июля 2025 года | Глава поселения |
|  | Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | Глава поселения |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 2 сентября 2025 года | ТИК |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей в соответствующие УИК | Не позднее 3 сентября 2025 года | ТИК |
|  | Представление в УИК избирательного участка сведений об избирателях, находящихся в местах временного пребывания | Не позднее  11 сентября 2025 года | Руководители больниц, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, ТИК |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения в УИК | с 3 сентября 2025 года | УИК |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом. Направление избирателям приглашений для ознакомления со списками избирателей и их дополнительного уточнения | не позднее 3 сентября 2025 года | ТИК, УИК |
|  | Направление в ТИК либо УИК сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | еженедельно по средам, а с 4 сентября до дня голосования включительно - ежедневно | ТИК, глава района, ЗАГС, военные комиссары, командиры воинских частей, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, суды |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее 11 сентября 2025 года | Председатели УИК |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК | Не позднее 11 сентября 2025 года | Председатели, секретари УИК |
| III. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ | | | |
|  | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | С 25 июля по 14 августа 2025 года | ТИК |
|  | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК | Не позднее 29 августа 2025 года | ТИК |
|  | Назначение из резерва составов УИК нового члена УИК взамен выбывшего | Не позднее чем через 10 дней со дня выбытия члена УИК | ТИК |
| IV. НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | | | |
|  | Представление в ОИК списка назначенных наблюдателей | Не позднее 8 сентября 2025 года | Избирательные объединения и политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, зарегистрированных кандидатов, зарегистрированные кандидаты, субъекты общественного контроля, назначившие наблюдателей |
|  | Представление направления, выданного избирательным объединением, зарегистрированным кандидатом, субъектами общественного контроля, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | 11 сентября либо  12 - 14 сентября 2025 года | Наблюдатели |
| V. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ | | | |
|  | Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения | Со следующего дня после опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем за 50 дней до дня голосования в 18.00 часов по местному времени (не позднее 18.00 часов 25 июля) | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Выдвижение кандидатов от избирательных объединений | Со следующего дня после опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем за 50 дней до дня голосования (не позднее 25 июля) | Съезды, конференции, собрания избирательных объединений |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию (ОИК) документов по выдвижению кандидатов | Не позднее чем за 50 дней до дня выборов (не позднее 18.00 час. 25 июля) | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения документов о выдвижении кандидата | Незамедлительно после представления документов | ОИК |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями кандидатами в органы местного самоуправления | В течение трех дней со дня приема документов | ОИК |
|  | Регистрация уполномоченных представителей избирательных объединений | Одновременно с заверением списка кандидатов от партии | ОИК |
|  | Представление в ОИК документов для регистрации кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения и политическими партиями | Не позднее 18 часов 30 июля 2025 года | Кандидаты |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении документов о самовыдвижении кандидата | Незамедлительно после представления документов | ОИК |
|  | Извещение кандидата о выявленной неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых предусмотрено законом, или несоблюдении требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ОИК |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы, представленные в ОИК (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществляющих сбор подписей) | Не позднее чем за один день до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидаты по избирательным округам, выдвинутые избирательными объединениями или в порядке самовыдвижения |
|  | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | В десятидневный срок со дня приема документов | ОИК |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации кандидата | ОИК |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах для опубликования и в ТИК для внесения в ГАС «Выборы» | В течение 48 часов после регистрации | ОИК |
| VI. СТАТУС КАНДИДАТОВ | | | |
|  | Представление в ОИК заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата | ОИК, ТИК |
|  | Реализация права кандидата о снятии своей кандидатуры | Не позднее 6 сентября 2025 года, а при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее 10 сентября 2025 года | Кандидат |
|  | Реализация прав избирательного объединения на отзыв кандидата | Не позднее 6 сентября 2025 года | Избирательные объединения |
| VII. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ | | | |
|  | Агитационный период | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата, списка кандидатов и до ноля часов 12 сентября 2025 г. | Граждане РФ, кандидаты, избирательные объединения |
| 1. О | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями сведений о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений в ТИК, ОИК | Не позднее 11 июля 2025 года | Организации, индивидуальные предпринимателя |
|  | Размещение на стендах в помещениях ОИК, ТИК информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, перечисленных в частях 2 – 4 статьи 43 Избирательного кодекса Воронежской области | Не позднее 29 августа 2025 года | ОИК, ТИК |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов | Незамедлительно по получении сведений об отмене регистрации | ОИК, ТИК, УИК |
|  | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее 14 августа 2025 года | Органы местного самоуправления по предложению соответствующих избирательных комиссий |
|  | Представление в ОИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляры или копии иных агитационных материалов, а также электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документов об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты |
|  | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, своей предвыборной программы, не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также в сети Интернет | Не позднее 3 сентября 2025 года | Политическая партия, в случае выдвижению ею кандидата и последующей регистрации этого кандидата |
|  | Проведение жеребьевок в целях распределения безвозмездного и платного эфирного времени, распределения печатной площади, установления дат публикаций предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2025 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий с участием ТИК и заинтересованных лиц |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 16 августа 2025 года до ноля часов 12 сентября 2025 года | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от использования предоставленного эфирного времени | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход материала в эфир должен состояться менее чем через пять дней со дня проведения жеребьевки, – в день жеребьевки | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от использования предоставленной печатной площади. Уведомление соответствующей редакции периодического печатного издания | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление филиалу ПАО «Сбербанк России» платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади | Не позднее чем за два дня до дня опубликования | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление в редакцию периодического печатного издания копии платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади с отметкой филиала ПАО «Сбербанк России» | До предоставления печатной площади | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Перечисление денежных средств в оплату стоимости печатной площади | Не позднее операционного дня, следующего за днем получения платежного документа | Филиал ПАО «Сбербанк России» |
|  | Осуществление безналичного платежа в оплату стоимости печатной площади | В срок, не превышающий двух операционных дней в пределах Воронежской области | Филиал ПАО «Сбербанк России» |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в частях 3 и 4 статьи 67 Избирательного кодекса Воронежской области, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, а равно помещения, находящегося в собственности организации, имеющей в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) тридцать процентов, зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, а равно помещения, находящегося в собственности организации, имеющей в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) тридцать процентов, или доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов иным способом | В течение двух суток с момента получения уведомления | ТИК |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая Интернет) | С 9 по 14 сентября 2025 года включительно | Средства массовой информации, граждане и организации, осуществляющие указанное опубликование (обнародование) |
|  | Представление в ТИК данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее 24 сентября 2025 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Хранение учетных документов о предоставлении соответственно безвозмездного и платного эфирного времени, безвозмездной и платной печатной площади | Не менее трех лет после дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ | | | |
|  | Поступление в распоряжение ОИК средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | В десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Администрация муниципального образования |
| 1. О | Открытие в филиале ПАО «Сбербанк России» счета для проведения выборов | Порядок открытия и ведения счетов устанавливается Избирательной комиссией Воронежской области (далее – ИКВО) по согласованию с Территориальным учреждением Центрального банка РФ в Воронежской области | ТИК, ОИК |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов: | | |
| на УИК | Не позднее 29 августа 2025 года | ТИК (ОИК) |
|  | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета | В течение 3-х дней после получения соответствующей избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата | ОИК |
| 1. О | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После получения кандидатом документа об открытии счета, до сдачи документов на регистрацию | Кандидаты |
|  | Предоставление в ОИК сведений о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а со 2 сентября 2025 года – не реже одного раза в три операционных дня | Филиалы ПАО «Сбербанк» |
|  | Уведомление кандидатом ТИК о не создании избирательного фонда | Одновременно со сдачей документов на регистрацию | Кандидат |
|  | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до дня голосования | ОИК |
|  | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов: | | |
| первого финансового отчета | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидаты |
| итогового финансового отчета и прилагаемых к нему финансовых документов | Не позднее чем через тридцать дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
|  | Передача копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов в средства массовой информации для опубликования, а также размещения в сети Интернет | В течение пяти дней со дня получения финансовых отчетов | ОИК |
|  | Перечисление оставшихся на специальных избирательных счетах неизрасходованных денежных средств в доход местного бюджета | 13 ноября 2025 года | Филиалы ПАО «Сбербанк» |
|  | Представление отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов: | | |
| от УИК в ТИК (ОИК) | Не позднее 24 сентября 2025 года | УИК |
| IX. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | |
|  | Принятие решения об утверждении формы, текста и количества избирательных бюллетеней, требований к их изготовлению | Не позднее 24 августа 2025 года | УИК |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования | Не позднее 1 сентября 2025 года | УИК, полиграфические организации, технически оснащенные для изготовления избирательной документации |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК с правом решающего голоса | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | УИК |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее 3 сентября 2025 года | ТИК, УИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней: | | |
| в ТИК (ОИК) | Не позднее 3 сентября 2025 года | ТИК |
| в УИК | Не позднее 10 сентября 2025 года | ТИК и УИК |
|  | Проведение голосования | 12, 13, 14 сентября 2025 года с 8 до 20 часов | УИК |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 4 сентября 2025 года, но не позднее 14 часов 14 сентября 2025 года | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном участке и не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, другим причинам) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
|  |  |  |  |
|  | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | УИК |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования | Немедленно после подписания протокола УИК об итогах голосования | Участковая избирательная комиссия |
|  | Проведение итогового заседания УИК | После проведения всех необходимых действий и подсчетов | УИК |
|  | Подписание протокола УИК об итогах голосования | После проведения итогового заседания УИК | Члены УИК с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах голосования лицам, указанным в части 3 статьи 40 Избирательного кодекса Воронежской области | После подписания протокола УИК об итогах голосования | УИК |
|  | Установление результатов выборов, составление протоколов и сводных таблиц | Не позднее 18 сентября 2025 года | ОИК |
|  | Проведение итогового заседания ОИК | После проведения всех необходимых действий и подсчетов | ОИК |
|  | Подписание протокола ОИК о результатах выборов | После проведения итогового заседания ОИК | Члены ОИК с правом решающего голоса |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, о подписании протокола о результатах выборов | Незамедлительно после подписания протокола ОИК о результатах выборов | ОИК |
|  | Представление в ОИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копий документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок со дня получения извещения о подписании протокола ОИК о результатах выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | ОИК |
| X. ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ (МАТЕРИАЛОВ) | | | |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Воронежской области, решениями ТИК | ТИК |